**Проект**

**«Добровольческое движение**

**по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе»**

**Руководитель проекта** – Козак Елена Михайловна, директор АНО «Креативный кластер»

**Организация, реализующая грантовый проект:**

Центр развития инновационных команд и проектов «КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР»

(АНО «Креативный кластер»)

**География реализации:**

Северо-Кавказский федеральный округ

**Пилотные регионы** **и региональные координаторы проекта:**

Карачаево-Черкесская Республика – Тохчукова Дина

Республика Дагестан – Госенов Магомедтагир

Республика Северная Осетия - Алания – Хачатурян Завен

**Партнеры проекта на федеральном уровне:**

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ)

Центр компетенций по вопросам городской среды Минстроя России

Всероссийский проект «Городские реновации»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (Минкавказ России)

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

**Партнеры проекта на региональном уровне:**

Профильные РОИВ

Органы по делам молодежи в регионах

Органы местного самоуправления

Профильные образовательные организации

Волонтерские организации

**Цель проекта:**

Формирование в 3 регионах Северного Кавказа сети молодежных образовательных и проектных коворкинг-площадок для развития профессиональных и надпрофессиональных компетенций по созданию и сопровождению добровольческих проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

**Задачи проекта:**

Задача №1:

Создать межрегиональную команду управления проектами в сфере урбанистики и формирования комфортной городской среды в 3 регионах СКФО, включающую не менее 20 профессиональных менторов и 240 представителей молодежных сообществ, для реализации не менее 50 проектов по развитию городов и поселений

Задача №2:

Вовлечь молодых людей в образовательные программы по развитию их профессиональных и надпрофессиональных компетенций в сфере развития территорий

Задача №3:

Создать систему коммуникационных, образовательных и проектных площадок для развития добровольческих команд по формированию комфортной городской среды

Задача №4:

Внедрить эффективные инструменты развития компетенций и проектов молодежи, включить её в развитие городской среды и территории в целом (технологии вовлечения, активного обучения, бенчмаркинг, инкубация и акселерация)

Задача №5:

Провести широкую информационную кампанию, направленную на освещение, вовлечение граждан в развитие своих городов и трансляцию лучших практик по реализации социальных и дизайн-проектов благоустройства территорий

**Краткая информация о проекте:**

Проект направлен на создание в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания) (далее - СКФО) проектных офисов - сети площадок для вовлечения молодежи в добровольческую деятельность по формированию комфортной городской среды. В рамках Проекта будет реализована образовательная программа по сопровождению и повышению эффективности проектной деятельности молодежи в сфере урбанистики, архитектуры, градостроительства и дизайна.

Ключевой инфраструктурной основой станет создание проектных офисов как коммуникационных и ресурсных площадок, которые помогут создать "точки притяжения" молодежи, органов власти, экспертных сообществ и бизнес-сообществ, заинтересованных в развитии городской среды через консолидацию деятельности по следующим направлениям:

- реализация образовательных программ по формированию и повышению профессиональных и надпрофессиональных компетенций молодежи (тренинговые площадки, открытый лекторий, семинары, консультации, привлечение и вовлечение волонтеров и студенческой молодежи профильных специальностей в сфере развития городской среды и благоустройства (дизайнеров, художников, искусствоведов, экологов, урбанистов, архитекторов, строителей, и т.д.), менторское сопровождение по различным направлениям проектной деятельности - культура, история, этнография, дизайн, архитектура, урбанистика, добровольчество, социальные инновации, научно-техническое творчество и т.д.);

- нетворкинг и событийные проекты (событийная площадка и коворкинг, где происходит творческий обмен идеями, положительными эмоциями, совместное творчество и сотрудничество, презентации дизайн-проектов, дизайн-сессии, мозговые штурмы с привлечением волонтеров (добровольцев);

- инкубация молодежных социально-значимых инициатив (проектные мастерские, консультирование, экспертиза и менторское (наставническое) сопровождение авторов и команд проектов, участие горожан в формировании политики в области благоустройства субъекта Российской Федерации);

- акселерация проектов (менторская поддержка, создание качественного медиа-контента для продвижения урбанистических проектов, привлечения ресурсов для реализации, взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами, органами власти, бизнеса и некоммерческими организациями, вовлечение большого числа горожан в процессы формирования комфортной городской среды и социально-экономического развития регионов СКФО).

Данные платформы станут катализатором развития проектов и программ по формированию комфортной городской среды на территории СКФО и площадкой реального применения освоенных компетенций молодежи в области проектной деятельности, направленной на развитие городской среды. Результатом проекта станет формирование добровольческого движения развития территорий, объединяющего более 1000 добровольцев на территории 3 регионов СКФО, создание более 50 дизайн-проектов благоустройства территорий и реализация более 20 урбанистических проектов и отдельных мероприятий.

**План мероприятий проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата проведения**  | **Общие показатели** |
| 1 | Стратегическая сессия (Задача: Создать межрегиональную команду управления проектами в сфере урбанистики и формирования комфортной городской среды в регионах СКФОдля реализации не менее 50 проектов по развитию городов и поселений") | Февраль 2019 | Презентация проекта «Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе». В постановке задач проектной деятельности по урбанистике и развитию городской среды примут участие не менее 300 представителей молодежи, не менее 5 представителей бизнеса, не менее 5 представителей органов власти, не менее 10 представителей региональных СМИ из 3 субъектов СКФО. |
| 2 | Медиа сопровождение проекта (Задача - Провести широкую информационную кампанию, направленную на освещение, вовлечение граждан в развитие своих городов и трансляцию лучших практик по реализации социальных и дизайн-проектов благоустройства территорий) | 28.02.2019; 31.07.2019; 31.10.2019 | Количество публикаций в местных СМИ субъектов СКФО составит не менее 10; на официальных сайтах партнеров - не менее 20. На собственном сайте проекта за период реализации размещено не менее 100 публикаций, не менее 50 проектов, созданных участниками, а также не менее 30 успешных практик добровольческой проектной деятельности по развитию городов. Созданы паблики в соц.сетях (ВКонтакте, Фейсбук) - не менее 3. Также информация о мероприятиях проекта представлена на личных страницах всех участников проекта (не менее 500 публикаций) и на публичных страницах (группах) в соц.сетях молодежных инновационных пространства в РСО - Алания (Владикавказ), КЧР (Карачаевск) и Республика Дагестан (Махачкала) и др. регионов СКФО. Информированием посредством полиграфической рекламной продукции (лифлеты, буклеты, постеры, баннеры, сувенирная продукция) охвачены не менее 10000 жителей городов из 3-х регионов СКФО - участников проекта. |
| 3 | Сессии дизайн-мышления по развитию городской среды в 3 субъектах СКФО (Задача: Создать систему коммуникационных, образовательных и проектных площадок для развития добровольческих команд по формированию комфортной городской среды) | Январь – февраль 2019 | При поддержке Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России в молодежных проектных пространствах регионов СКФО будут организованы сессии дизайн мышления по вовлечению молодежи и потенциальных партнеров в проектирование и развитие городских пространств Участники будут вовлечены в разработку и реализацию проектов по развитию города на постоянной основе. Будет организована система коммуникационных, образовательных и проектных площадок для развития в СКФО добровольческих команд по формированию комфортной городской среды |
| 4 | Консультирование проектных команд (Задача: Внедрить эффективные инструменты развития компетенций и проектов молодежи, включить её в развитие городской среды и территории в целом (технологии вовлечения, активного обучения, бенчмаркинг, инкубация и акселерация) | 31.03.2019 | Подготовлено не менее 20 проектов благоустройства объектов городской среды, предоставленные органами власти, курирующими вопросы благоустройства городских территорий (не менее 2 партнерских РОИВ в каждом регионе СКФО). Благодаря привлечению к консультированию проектных команд не менее 5 федеральных экспертов Центра компетенций по вопросам городской среды (преимущественно в онлайн-режиме) и не менее 10 региональных менторов, не менее 20 проектных команд получат адресное сопровождение и на практике сформируют компетенции проектной деятельности в сфере урбанистики |
| 5 | Форсайт – сессия по развитию территории «ПРОгород» (Задача: Создать систему коммуникационных, образовательных и проектных площадок для развития добровольческих команд по формированию комфортной городской среды) | Март 2019 | В рамках мероприятия пройдет Мастер-класс «Технологии городских исследований», который поможет внедрить эффективные инструменты развития компетенций и проектов молодежи, включить её в развитие городской среды и территории в целом. Молодые люди пройдут мастер-класс и проведут исследования потребностей развития городов, направленные на повышение качества разработки проектов по развитию городской среды на территории не менее 3 субъектов СКФО.В рамках форсайта с участием молодежи из не менее 3 субъектов СКФО, будут рассмотрены возможные решения, направленные на формирование комфортной городской среды, сохранение памятников культурно-0исторического наследия и формирование туристической привлекательности регионов СКФО силами местных, добровольческих и молодежных сообществ. По итогам мероприятий будут сформированы не менее 20 новых команд по развитию городов, взаимодействующих друг с другом и реализующих совместные проекты, в том числе, не менее 3 межрегиональных. |
| 6 | Конкурс на лучший молодежный проект благоустройства городской территории | Май 2019 | Не менее 300 зрителей и 200 участников. Не менее 20 проектов будет представлено из не менее 3 субъектов СКФО, в рамках конкурса. У не менее, чем 120 участников будет зафиксировано улучшение навыков проектной и командной работы (по результатам тестирования, отзывов участников и экспертов). К консультированию и оценке проектов будут привлечены не менее 5 федеральных экспертов, по итогам презентационных мероприятий будут вовлечены в реализацию проектов по развитию городской среды не менее 300 участников из 3 субъектов СКФО. |
| 7 | Воркшоп по разработке городского общественного пространства (Задача: Вовлечь молодых людей в образовательные программы по развитию их профессиональных и надпрофессиональных компетенций в сфере развития территорий) | Сентябрь 2019 | Воркшоп по разработке проектов городского общественного пространства является частью образовательной программы по развитию профессиональных и надпрофессиональных компетенций представителей инициативных добровольческих и молодежных сообществ в сфере развития территорий.Не менее 500 молодых людей примут участие в разработке проекта общественного пространства для родного города. 3 проекта из 3 регионов СКФО будут признаны победителями и получат поддержку в реализации. |
| 8 | Межрегиональный образовательный форум «Возможности молодежи в развитии городской среды» | Сентябрь 2019 | Площадка проведения форума уточняется. Форум будет проводиться в СКФО уже во второй раз. Партнеры – Минстрой России и МинКавказ. Участники будут охвачены тренингами, мастер-классами, направленными на вовлечение в развитие городов, формирование навыков проектной и командной работы.Цель: Вовлечение молодежи, творческих и инициативных сообществ регионов СКФО в формирование комфортной городской среды, региональных брендинг и создание мест туристского интереса в регионах СКФО.Проведение конкурса проектов инициативных команд по направлениям «Среда» и «Смыслы» (по направлениям: урбанистика, региональный брендинг и событийная повестка, места туристского интереса, дестинации, авторские туры)Будут презентованы не менее 30 «ситуаций успеха» – успешных добровольческих урбанистических проектов из различных регионов страны, в том числе не менее 15 проектов – из СКФО. По итогам мероприятия будут сформированы и вовлечены в развитие городской среды не менее 50 добровольческих команд. |
| 9 | Итоговая пресс-конференция | Сентябрь 2019 | Площадка проведения пресс-конференции уточняется.Участниками станут представители СМИ, блогеры и гражданские журналисты, а также представители проектных команд с презентациями проектов и практик в сфере урбанистики, реализующихся в СКФО. |

**Ожидаемые результаты:**

Развитие системы формирования компетенций добровольческой и проектной деятельности молодёжи, местных сообществ, в сфере развития городской среды не менее, чем в 3-х из семи субъектов СКФО создаст условия для успешной самореализации и трудоустройства молодежи, увеличения количества успешных проектов, создания среды поддержки урбанистов, гражданских активистов, будущих профессионалов. Инновационные пространства, где развитие профессионально значимых компетенций будет осуществлено в тесной связи с практической проектной деятельностью, позволит молодым получить актуальный опыт, который будет востребован работодателями, либо позволит им создать собственный бизнес. Важными социальными эффектами станут гармонизация межнациональных отношений - объединение молодежи регионов СКФО в межрегиональных проектах и патриотизм молодежи по отношению к большой и малой Родине, который формируется в реальных делах и проектах по развитию родных городов. С учетом туристской привлекательности Северного Кавказа, проекты благоустройства городской среды будут дополнены проектами по созданию и благоустройству мест туристского интереса силами добровольческого движения СКФО.

**Дальнейшее развитие проекта:**

По завершении пилотного проекта, технология создания инновационных проектных офисов для молодежи будет предложена субъектам Северо-Кавказского федерального округа, а также другим субъектам Российской Федерации. В рамках деятельности уже созданных площадок планируется увеличение охвата целевой аудитории, вовлечение большего числа экспертов и менторов, в том числе - подготовка менторов из успешных участников проекта. Будет осуществляться развитие связей с Центром компетенций Минстроя России и региональными центрами компетенций других регионов РФ - поставщиками знаний, технологий, успешных практик, с потенциальными "заказчиками" урбанистических проектов и компетенций - органами власти, предпринимателями, а также с образовательными организациями. Стратегическая цель до 2020г., с учетом последействия проекта: повышение уровня трудоустройства и качества самореализации и проектной активности молодежи в СКФО благодаря эффективной инкубации проектов, межрегиональных проектных команд и компетенций инновационной деятельности.

Проект будет опираться на экспертную, менторскую, в ряде случаев - материальную поддержку Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя РФ, а также местных сообществ, вузов, ассоциаций работодателей, региональных органов власти. Участники инициативных сообществ по развитию городской среды в регионах проекта уже являются грантополучателями, и с улучшением качества и увеличением числа проектов в сфере урбанистики, смогут привлекать средства на проекты, участвуя в грантовых конкурсах.